## план_на_2021_г_
план работ на 2021 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МУП ЖХ №4"

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Восьмого марта	улица	25	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт входа в подвал					х

2	Восьмого марта	улица	35	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				Ремонт пола					х

3	Батурина	улица	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х

4	Громобоя	улица	16/50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				Косметический ремонт подъезда					х

5	Демидова	улица	10	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				замена фановых труб					х
				изготовление и установка окон ПВХ				х
6	Дунаева	улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт крылец					х
7	Калинина	улица	10	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				Косметический ремонт подъезда					х

8	Калинина	улица	13/15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт системы электроснабжения					х
9	Калинина	улица	20	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт балкона					х
10	Комсомольская	улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт фасада					х

11	Комсомольская	улица	12	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				изготовление и установка окон ПВХ					х

13	Комсомольская	улица	19А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт кровли					х
10	Комсомольская	улица	41	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт крыльца					х
				ремонт отмостки					х
11	Шереметевский	проспект	74Б	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт полов					х
				ремонт инженерных коммуникаций					х

12	Шереметевский	проспект	91	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт полов				х
13	Академическая	улица	20	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт отмостки					х
14	Шошина	улица	17	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт фасада					х

15	Победы	улица	42А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				ремонт СЦО					х

16	Товарная	улица	17	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х
				изготовление и установка окон ПВХ					х